MATRIZ DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE AREAS PROTEGIDAS DEL CBD

EL SALVADOR, C. A

| Número | Objetivo Meta | Fecha límite | Respuestas con criterios de estimación a preguntas clave para la evaluación | Obstáculos principales | Instrumentos diseñados, en implementación y fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Establecimiento y mantenimiento al 2010 … | 2010 2012 | El instrumento Regional de la Estrategia de Biodiversidad establece que a 10 años, “la biodiversidad mesoamericana se conoce, valora, conserva y sus componentes se utilizan en forma sostenible propiciando el desarrollo humano de la región y contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica global”. Este objetivo se recoge en el Programa Estratégico de trabajo de Áreas Protegidas PERTAP, el que establece: El Sistema Regional maneja efectivamente Áreas Protegidas con muestras representativas de ecosistemas regionalmente priorizados. Para lo cual se han planteado indicadores: al 2010, las AP de la región han recuperado al menos un 5% de su integridad ecológica. El Salvador: plantea su Estrategia Nacional de AP y Corredores Biológicos con meta al 2015 de contar al menos con el 5% de su territorio incluido en el Sistema con el objeto de utilizar sosteniblemente su biodiversidad incluyendo la implementación del Corredor Biológico. Incluye 6 ejes de acción y cuatro transversales. Los análisis de laguna (vacíos), solamente se han iniciado a nivel regional financiado por The Nature Conservancy, el cual ha incluido a El Salvador como una parte de ese análisis, no hay uno específico para el país. - A nivel regional se incluye en el PERTAP, la meta de desarrollar un sistema regional de monitoreo estandarizado de datos estadísticos e indicadores para monitoreo del Estado de los Ecosistemas de las Áreas Protegidas. - Monitorear la efectividad de la gestión de las AP terrestre y marina costeras a través de la adopción de una metodología en común. - En El Salvador, se ha elaborado el Primer Informe de Monitoreo de la Efectividad de Manejo de las AP al mes de Abril 2006. También se cuenta con una Manual de aplicación de la Estrategia y el Manual para el Monitoreo de la Biodiversidad y se han desarrollado protocolos que están sirviendo para dar seguimiento a la biodiversidad presente en las Áreas Protegidas. - En la nueva Ley de Áreas Naturales Protegidas (ver página web del Ministerio www.marn.gob.sv, sección de Áreas Naturales Protegidas) el artículo 18: para dar seguimiento y evaluar la eficiencia del manejo de las AP el Ministerio las monitoreará con instrumentos de medición con una frecuencia mínima de una vez al año. La metodología a emplear deberá ser única para todo el Sistema. | - Poca presencia institucional en las Áreas Protegidas - Escasa coordinación interinstitucional - Invasión de comunidades al interior de las Áreas Protegidas. - Falta de conocimiento de la legislación y marco legal de las Areas. - Diferencias de visión entre los cooperantes y la institución. - Seguridad jurídica de las Áreas - Estudios de vacío (gap análisis) específicos para el país. | Regional: - Estrategia Regional para la Conservación y Uso sostenible de la Biodiversidad en Mesoamérica (2004) - Programa Estratégico Regional de Áreas Protegidas – PERTAP (2005) - Programa Estratégico Regional para la Conectividad PERCON (2005) - Programa Estratégico Regional para el Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad PROMEBIO Nacional - Estrategia Nacional del Medio Ambiente - Estrategia Nacional para la Gestión de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico (2005) - Criterios Técnicos para el Establecimiento de Corredores Biológicos (2005). - Manual para la Evaluación de la Eficiencia del Manejo de Áreas Protegidas - Primer Informe de la Eficiencia del Manejo de AP - II Informe Nacional de AP (Marzo 2005) |
| 1.2 | Integración al paisaje más amplio y conexión con otros sectores | 2015 | A nivel regional se ha formulado el Programa Regional para la Conectividad, PERCON, considerando como base los Sistemas Nacionales de cada uno de los 7 países de la región mesoamericana. El resultado 2 considera lineamientos e instrumentos para la gestión de Corredores Biológicos armonizados y en aplicación. - El Salvador: ha formulado su propuesta de Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial el cual integra las AP con su entorno en 15 Áreas de Conservación. Esta propuesta sirvió de base para la formulación de los Criterios técnicos para el establecimiento de Corredores Biológicos en El Salvador. - Se identifican criterios para tres tipos de corredores: Corredor Sensu Estricto, Corredor de zonas de amortiguamiento y corredores en zonas de uso sostenible (35 criterios), los cuales se están implementando a través de proyectos con las comunidades, ONG y ADESCOS – Asociaciones de Desarrollo Comunal, (ver respuesta 1.1 en cuanto al establecimiento e identificación de 4 corredores biológicos para El Salvador). |  | PERCON Criterios técnicos para el establecimiento de Corredores Biológicos en El Salvador (Se establecieron 35 y fueron publicados 2005) |
| 1.3 | Establecer y Fortalecer Redes regionales y Áreas protegidas transfronterizas | 2010/12 | The Nature Conservancy, a través del Proyecto PROARCA (Programa Ambiental Regional para Centro América), ha establecido los lineamientos de la Política para la promoción del Trabajo Cooperativo entre las Áreas Protegidas Fronterizas en Cuencas críticas del Corredor Biológico Mesoamericano. En El Salvador, se han realizado dos ejercicios en este sentido: - Golfo de Fonseca, ecosistema marino costero de humedales y manglares compartidos con Honduras y Nicaragua que incluye 5 áreas protegidas de los tres países y una propuesta de corredor biológico cuya misión es “asegurar la conectividad de las poblaciones como unidades y procesos ecológicos naturales, del Golfo de Fonseca, a través de un proceso de planificación técnica y de participación para lograr la conservación, el uso sostenible de los recursos naturales, la recreación y educación”. - Actualmente en El Salvador, financiado por la Agencia de Cooperación Española AECI y Comunidad Europea, se desarrolla el Plan de Manejo de la cuenca del Goascorán, río limítrofe entre Honduras y nuestro país. También hay tres actividades transfronterizas a ejecutar: Creación del Organismo de Cuenca del Río Torola, en la zona norte de Honduras y El Salvador; creación del organismo de la cuenca binacional de Guija (entre Guatemala y El Salvador) y la creación del organismo de cuenca entre el río San Lorenzo y Río Paz, entre Guatemala y El Salvador (sur occidente del país). - Un segundo caso que se ha trabajo con relación a Áreas Transfronterizas es el Punto Trifinio donde convergen las fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador, Bosque Nebuloso declarado por los tres países como el Parque Trinacional Montecristo. Para implementar un Plan de Manejo Integrado, propuesto y trabajado por los tres países se ha recibido una donación de 3.5 millones del GEF, con las correspondientes contrapartes nacionales. - Otro caso es la conformación del Comité de la Cuenca Binacional del Lago de Guija, compartido con Guatemala, el cual está diseñando el Plan de Acción entre los dos países. Este Comité está apoyado por las Vice Presidencias de los dos países y los gobiernos municipales. - Dos Humedales propuestos como sitio Ramsar: Monterrico en Guatemala y Barra de Santiago en El Salvador han sido identificados para conformar un Corredor Biológico Binacional marino costero, UICN, ha apoyado el proceso, para formar parte de una propuesta. |  |  |
| 1.4 | Gestión Efectiva de todas las Áreas Protegidas | 2008 | - Solamente se ha desarrollado una Planificación de Sitio para las dos Áreas Protegidas que conforman el Complejo de Conchagua y el Golfo de Fonseca, auspiciada por el Proyecto PROARCA/COSTAS en coordinación con el Ministerio y ejecutado por una ONG local, CODECA. - Se cuenta con 14 Planes de Manejo para algunas de las Áreas Prioritarias del Sistema: Parque Nacional Montecristo, Parque Nacional Los Volcanes, Parque Nacional El Imposible, Barra de Santiago (propuesto Sitio Ramsar), Parque Nacional San Diego La Barra, Complejo El Jocotal (Sitio Ramsar), Laguna de Olomega, Bahía de Jiquilisco (Sitio Ramsar), Área Natural Protegida Colima, Río Sapo (Reserva Privada), La Montañona (Reserva Privada), San Juan Buena Vista, Golfo de Fonseca y Los Farallones. Se cuenta con lineamientos para la formulación de Planes de Manejo. | No se cuenta con la fuente de financiamiento ni presupuesto asignado para este tipo de planificación. Solamente se perciben a través de proyectos muy específicos. |  |
| 1.5 | Impedir y mitigar importantes amenazas | 2008 | Se han identificado amenazas a través de los procesos de formulación de los Planes de Manejo, y se han utilizado herramientas como los diagnósticos de Áreas Críticas, al igual que planes específicos de vigilancia contra incendios, y planes de prevención de riesgos. Se cuenta con Mapa de riesgos y planes de evacuación en zonas de riesgo por erupciones volcánicas. | Se han identificado otras amenazas como: expansión de la frontera agrícola, invasión de asentamientos humanos dentro de las áreas, pastoreo de ganado en AP. | - Planes de Manejo - Estudios de Línea Base. - Planes de Riesgo |
| 2.1 | Promover la equidad y la participación en los beneficios. | 2008 | Mecanismos para la participación equitativa en los costos y en los beneficios dimanantes del establecimiento de las áreas protegidas - Generación de empleo por los proyectos, tanto los guarda recursos como las comunidades organizadas en ADESCOS (asociaciones de desarrollo local), o mano de obra local para ejecutar las actividades derivadas de los proyectos. - Beneficios generados a través del ecoturismo en las AP, como guías, servicios de alimentación, limpieza, entre los más destacados. - Aprovechamiento de los recursos de Áreas Protegidas: leña, madera, agua, productos no maderables, plantas medicinales y ornamentales, etc. |  | Proyectos FIAES (USAID- GOES) Proyectos PPD (GEF-PNUD) |
| 2.2 | Mejorar y asegurar la intervención de las comunidades indígenas y locales de los interesados directos. |  | - Uno de los cuatro ejes que conforman la política de Áreas Naturales Protegidas establece precisamente, que la participación ciudadana y local es imprescindible para la gestión de las AP. También en el art. 8c) de la Ley de Áreas se establece que el Comité Asesor Local COAL, es el principal instrumento de participación y coordinación entre el Área Protegida y su espacio social aledaño. - Al momento se han establecido procedimientos para la conformación de los COAL, y contamos con algunos de ellos ya funcionando en la Bahía de Jiquilisco, (Sitio Ramsar) y propuesto para Reserva de la Biosfera. Esta propuesta se está trabajando en el marco del Programa de apoyo y fortalecimiento al Sistema de Áreas Protegidas de parte de la Agencia de Cooperación Española AECI. - Se ha conformado una Red de Comanejadoras de Áreas Protegidas con quienes se ha establecido y firmado Convenios de Comanejo por 5 años. Este esfuerzo se ha enmarcado en el Proyecto Regional de Gestión Participativa de las AP, financiado por UICN y Unión Europea. (2003 – 2006). - También se ha facilitado la conformación de la Red de Propietarios de Reservas Privadas y de las Municipalidades con el apoyo del Proyecto Regional Corredor Biológico Mesoamericano y la UICN. | Las limitantes y obstáculos que se tienen es que el Ministerio no se han definido incentivos para promover y ampliar esta participación. Solamente se está ejecutando a nivel de la gestión de proyectos y fortalecimiento local. | Informe de los procesos de conformación de los COALES, documentos de legalización; Convenios firmados; Guía para los COALES. |
| 3.1 | Examinar y revisar las políticas para ofrecer un entorno favorable para las Áreas Protegidas | 2008 | - Actualmente no se cuenta con un apoyo económico adecuado que garantice un entorno favorable para las Áreas Protegidas. Se cuenta con un Fondo de Actividades Especiales alimentado por venta de servicios y productos de las Áreas Protegidas. El presupuesto General de la Nación asigna menos de un 3% al Ministerio. Más del 50% del financiamiento para Áreas Protegidas proviene del fideicomiso FIAES (Iniciativa para las Américas GOES/USAID). Los fondos de la Cooperación Internacional por otro lado, se han incrementado para el año 2007 a $ 500,000.00 (AECI). FIAES ha calculado que para el 2012 habrá invertido un total de 6.5 millones de dólares americanos en Áreas protegidas. USAID, tiene asignado un Proyecto de $US 8 millones de dólares para 4 años a invertirse en certificación de agrocultivos y fomento de corredores biológicos. - En la Política de Áreas protegidas, se establecen lineamientos en función de: - Implementar incentivos que contribuyan a la autogestión de las AP. - Identificar e inventariar bienes y servicios ambientales en la AP - Valorar económicamente los bienes y servicios - Fomentar mercado de servicios Ambientales - El articulo 39 de la Ley de Áreas Protegidas permite la participación de las AP en el mercado de servicios ambientales y que los propietarios gozarán de los beneficios que de ello se deriven. - El artículo 40 permite la creación de fideicomisos o programas financieros con fondos públicos o privados. | Se ha calculado un presupuesto de inversión de US $ 50 millones para la operación anual del Sistema. Se adolece de asignación de equipo para operar y movilizarse; muy poca asignación de recursos humanos para cubrir todas las Areas de Conservación; no se ha podido hacer ni desconcentración, ni descentralización, lo que reduce la efectividad y presencia institucional en la gestión de las AP. Medida estratégica: gestión del financiamiento externo es una estrategia para superar el poco apoyo financiero del GOES. Otra estrategia han sido las alianzas con diferentes sectores: ONG, ADESCOS, Red de Propietarios de Reservas Privadas, y Municipalidades. | - 2do Informe de Áreas Naturales Protegidas. - Política de Áreas Protegidas - Ley de Áreas Naturales Protegidas. |
| 3.2 | Capacidad para planificación establecimiento y gestión de las Áreas protegidas. | 2010 | - Se cuenta con suficiente conocimiento técnico para la elaboración de instrumentos y procesos de planificación en la gestión de las AP. (Ver la sección 3.1 de dificultades). - Se cuenta con Manuales para los Guarda Recursos, Módulos de Capacitación, Manual de Educación Ambiental entre otros, todos en implementación. - Las ONG y ADESCOS en Comanejo también apoyan la transferencia de capacidades a las comunidades locales, en cuanto a la planificación y gestión de AP. - Sistematización de Experiencias en el Comanejo – documentado y divulgado. |  |  |
| 3.3 | Transferencia de Tecnología | 2010 | Se han implementado y reproducido algunos modelos de tecnología innovadora tales como: - Planes de manejo adaptados para propietarios privados. - Reforestación para Bosques Energéticos - Letrinas Aboneras - Cocinas ahorradoras de leña - Riego por energía solar - Tanques de captación de agua - Manejo y separación de desechos sólidos | Los fondos para la implementación y cobertura de estas prácticas no se pueden ampliar. Desconocimiento de los líderes comunitarios y políticos sobre los beneficios de estas prácticas en función de las Áreas Protegidas. | Proyectos Documentos de Experiencias compartidas. |
| 3.4 | Sostenibilidad financiera |  | Ver punto 3.1 - PROARCA/TNC ha incursionado la temática a nivel regional, involucrando la participación de los Ministerios de Hacienda y los de Medio Ambiente. - El único Fideicomiso que existe es el FIAES el cual tiene un fondo de TFC (Tropical Forest Conservation) con una asignación de 14 millones a ejecutar Proyectos en Áreas Protegidas al 2026. |  | - PROARCA/TNC - Proyectos FIAES. |
| 3.5 | CEPA | 2008 | - Guía de Educación Ambiental para las Áreas protegidas, consensuada y divulgada. - Se cuenta con la Política Nacional de Educación Ambiental aprobada y oficializada recientemente. (2006) - Programas de Capacitación para los guarda recursos y ONG. - El Ministerio de Medio Ambiente ha firmado un Convenio con el Ministerio de Educación para incluir la temática de Áreas Protegidas y Biodiversidad en sus programas de estudio. - Las Comanejadoras en su Plan Operativo y Proyectos, cuentan con programas educativos que deben implementar en las Escuelas aledañas a las Areas Protegidas. - El FIAES, solicita como requisito para la formulación de sus proyectos que éstos tengan el eje de Educación Ambiental, Género, Desechos sólidos y Participación Comunitaria. | Limitantes: - Los fondos destinados no son a largo plazo, están atados a proyectos específicos. - Consumismo, falta de una política para el manejo de los desechos sólidos, la falta de interés en los niveles políticos. | 2do Informe Nacional de Áreas Protegidas. |
| 4.1 | Normas mínimas y prácticas optimas | 2008 | - Se destaca el Diagnóstico y Procedimientos establecidos para acceder al Comanejo de las Áreas. - Se cuenta con procedo para la calificación de las Áreas Protegidas y aquellas con potencial para incorporarse al Sistema. - Una propuesta para un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. - Estrategias y marco legal para involucrar a las Municipalidades en la gestión de las AP, como integrantes del COAL. - Ampliar los niveles de participación de todos los sectores: articulo 11 de la Ley de Áreas Protegidas. | - Vacío en la coordinación interinstitucional - Falta un mecanismo efectivo que haga realidad la incorporación de los sectores en la gestión de las Áreas. |  |
| 4.2 | Eficacia de la gestión de las Áreas protegidas | 2010 | Herramienta para evaluar el Monitoreo de la eficiencia en la gestión de las AP. VER 1.1 | Base de datos para el Sistema no existe. El Registro de las Áreas ante el CNR está en menos que incompleto. | Manual Regional de Monitoreo Manual Nacional para el Monitoreo Archivos del Instituto Salvadoreño de Reforma Agraria ISTA |
| 4.3 | Evaluación y supervisión de la situación y tendencias de las Áreas Protegidas | 2010 | VER 1.1 Estudios de vacíos (gap análisis) o “lagunas” | No contamos con base de datos. |  |
| 4.4 | Conocimiento científico |  | - Se diseñó un Manual para Inventario y Monitoreo de la Biodiversidad el cual se ha estado aplicando a través de los Proyectos FIAES en Áreas Protegidas, para identificar los componentes de la Biodiversidad en las AP. - El primer registro fue la realización del Inventario a nivel de Paisaje de las 15 Áreas de Conservación. - También se cuenta con el Protocolo para el Monitoreo. | - No hay fondos ni programas destinados a la investigación - No hay incentivos para esta actividad ni por parte del Estado. - FIAES tiene una línea asignada, sin embargo, no hay demanda. | - Manual de Inventarios y Monitoreo de la Biodiversidad. - Protocolos de Monitoreo - Documentos e Informes Técnicos elaborados. |